## Incidencias
Plantilla de Seguimiento de informes de defectos | [7 empty] | Parámetros
ID de incidencia | Fecha de detección | Módulo afectado | Descripción del defecto | Prioridad | Estado | Fecha de resolución | Observaciones | Prioridad | Estado
460301 | 2025-10-06 | [DSK] Footer | CTB-37 [DSK] Falta enlace “Condiciones de compra” en el footer | 🟡Normal | ✅ Cerrado | 2025-11-04 | Se muestra una barra "¦" al principio de los enlaces de la última fila que no se muestra en el diseño aprobado. | 🔵Baja | 🟢 Abierto
460421 | 2025-10-07 | [DSK] Footer | CTB-41 [DSK] Newsletter – Mensaje de validación no personalizado en Safari / Firefox | 🟡Normal | ⚠️ Reasignado | 2025-11-04 |  | 🟡Normal | 🟡 Asignado
460426 | 2025-10-07 | [DSK] Footer | CTB-40 [DSK] Newsletter – Mensaje de campo vacío en inglés en Safari / Firefox | 🟡Normal | ⚠️ Reasignado | 2025-11-04 |  | 🔴Alta | 🔵 Corregido
461330 | 2025-10-14 | [DSK] Header | CTB-7 [DSK] – Enlace activo en el header no se resalta al hacer clic | 🟡Normal | 🟡 Asignado |  |  |  | 🟣 Validación QA
461435 | 2025-10-15 | [DSK] Header | CTB-8 [DSK] – Logo “Visit Barcelona” desaparece momentáneamente al navegar y volver a la home. | 🟡Normal | 🟡 Asignado |  |  |  | ✅ Cerrado
461445 | 2025-10-15 | [DSK] Header | CTB-124 [DSK] – Menú hamburguesa: apartado “Explorar” no se muestra | 🟡Normal | ✅ Cerrado | 2025-11-25 |  |  | ⚠️ Reasignado
461723 | 2025-10-16 | [DSK] Header | CTB-128 [DSK] – Dropdown multiidioma en menú hamburguesa muestra error al cambiar idioma | 🟡Normal | 🟡 Asignado
461778 | 2025-10-16 | [DSK] Header | CTB-131 [DSK] – Buscador mantiene error de longitud mínima tras intento inválido con filtro de fechas | 🟡Normal | ✅ Cerrado | 2025-11-05
462018 | 2025-10-17 | [DSK] Header | CTB-125 [DSK] – Menú hamburguesa – Enlace “Inicia sesión o regístrate” – Redirección incorrecta para usuario no autenticado | 🟡Normal | ✅ Cerrado | 2025-11-25
462128 | 2025-10-20 | [DSK] Header - Calendario | CTB-159 [DSK] Calendario - Botón Cancelar – Error al mostrar fechas seleccionadas | 🟡Normal | ✅ Cerrado | 2025-11-05
462186 | 2025-10-20 | [DSK] Home | CTB-143 [DSK] Calendario banner – No se visualiza correctamente | 🔴Alta | ✅ Cerrado | 2025-11-07 | Desestimada: "Descarto esta porque el bloque desaparece con los cambios de diseño de la home".
462188 | 2025-10-20 | [DSK] Home | CTB-147 [DSK] Secciones Destacadas – Visualización incorrecta de tarjetas en Safari | 🟡Normal | ✅ Cerrado | 2025-11-25
462257 | 2025-10-20 | [DSK] Home | CTB-148-149 [DSK] Secciones Destacadas – Botón de favoritos no se activa al añadir producto | 🔴Alta | 🟢 Abierto
462320 | 2025-10-20 | [DSK] Home | CTB-154 [DSK] Secciones Destacadas – Falta imagen por defecto en productos sin imagen | 🟡Normal | ✅ Cerrado | 2025-11-25
464599 | 2025-10-31 | [DSK] Login | CTB-304 [DSK] Login – No se valida el dominio en el campo de correo electrónico | 🟡Normal | ✅ Cerrado | 2025-11-25
464924 | 2025-11-03 | [DSK] Registro | CTB-288 [DSK] Registro - Proveedor externo - Redirección incorrecta | 🔴Alta | 🟡 Asignado
464927 | 2025-11-03 | [DSK] Login | CTB-300 [DSK] Login - Mensajes de error en inglés al dejar campos vacíos | 🟡Normal | 🟡 Asignado | 2025-11-17 | i
465349 | 2025-11-05 | [DSK] Header | CTB-1 [DSK] Header – En Safari aparece una “X” en el campo del buscador | 🟡Normal | 🟢 Abierto
465398 | 2025-11-05 | [DSK] Login | CTB-306 [DSK] Recuperación – Error CAPTCHA al enviar correo | 🔴Alta | ✅ Cerrado | 2025-11-27 | Se cierra porque en desarrollo no reproduce el bug.
465407 | 2025-11-05 | [DSK] Login | CTB-307 [DSK] Recuperación – Error CAPTCHA al enviar correo no registrado | 🔴Alta | ✅ Cerrado | 2025-11-27 | Se cierra porque en desarrollo no reproduce el bug.
465410 | 2025-11-05 | [DSK] Login | CTB-308 [DSK] Recuperación – No se valida formato de correo sin dominio | 🔴Alta | ✅ Cerrado | 2025-12-11
465421 | 2025-11-05 | [DSK] Login | CTB-304 [DSK] Login – Error de idioma en validación campos Safari | 🟡Normal | 🟢 Abierto
465956 | 2025-11-10 | [DSK] Login | CTB-297 [DSK] Login – Redirección incorrecta desde “Mi cuenta” en el header | 🟡Normal | ✅ Cerrado | 2025-12-11
466988 | 2025-11-17 | [DSK] Perfil | CTB-374 [DSK] Error técnico tras guardar cambios en nombre y apellidos | 🔴Alta | ✅ Cerrado | 2025-12-10
466991 | 2025-11-17 | [DSK] Perfil | CTB-375 [DSK] Redirección al login tras editar el correo electrónico | 🟡Normal | ✅ Cerrado | 2025-12-02 | Desestimada - El comportamiento esperado si se modifica el correo electrónico o la contraseña es que se cierre la sesión (no así con otros datos)
466992 | 2025-11-17 | [DSK] Perfil | CTB-375 [DSK] Correos de suscripción al boletín enviados tras editar el correo sin modificar la suscripción | 🟡Normal | ✅ Cerrado | 2025-12-01
467202 | 2025-11-18 | [DSK] Perfil | CTB-351 [DSK] Error técnico tras introducir contraseña incorrecta en edición de contacto | 🔴Alta | ✅ Cerrado | 2025-12-10
467332 | 2025-11-19 | [DSK] Perfil | CTB-347 [DSK] Redirección al login tras editar todos los campos de información personal | 🟡Normal | ✅ Cerrado | 2025-12-02 | Desestimada - El comportamiento esperado si se modifica el correo electrónico o la contraseña es que se cierre la sesión (no así con otros datos)
467339 | 2025-11-19 | [DSK] Perfil | CTB-352 [DSK] Validación de contraseña - Mensaje de error mezcla inglés y español | 🟡Normal | ✅ Cerrado | 2025-12-01 | Desestimada - El equipo indica que la mezcla de idiomas depende del idioma del navegador. En mi caso, no realicé cambios en la configuración y actualmente el mensaje se muestra correctamente.
467349 | 2025-11-19 | [DSK] Perfil | CTB-353 [DSK] Confirmación de contraseña - Mensaje de error mezcla inglés y español | 🟡Normal | ✅ Cerrado | 2025-12-01 | Desestimada - El equipo indica que la mezcla de idiomas depende del idioma del navegador. En mi caso, no realicé cambios en la configuración y actualmente el mensaje se muestra correctamente.
467354 | 2025-11-19 | [DSK] Perfil | CTB-376 [DSK] Cambio de contraseña - Redirección incorrecta tras guardar | 🟡Normal | ✅ Cerrado | 2025-12-02 | Desestimada - El comportamiento esperado si se modifica el correo electrónico o la contraseña es que se cierre la sesión (no así con otros datos)
467559 | 2025-11-20 | [DSK] Perfil | CTB-365 / CTB-363 [DSK] Edición de dirección - El campo Estado/Provincia no se muestra si fue introducido manualmente | 🔴Alta | ✅ Cerrado | 2025-12-11
467566 | 2025-11-20 | [DSK] Perfil | CTB-340 [DSK] Cierre de sesión - Mensaje de confirmación confuso tras cerrar sesión | 🟡Normal | ✅ Cerrado | 2025-12-10
467583 | 2025-11-20 | [DSK] Perfil | CTB-350 [DSK] Validación de correo - Mensaje de error mezcla inglés y español | 🟡Normal | ✅ Cerrado | 2025-12-01 | Desestimada - El equipo indica que la mezcla de idiomas depende del idioma del navegador. En mi caso, no realicé cambios en la configuración y actualmente el mensaje se muestra correctamente.
467719 | 2025-11-21 | [DSK] Perfil | CTB-342 [DSK] Cierre sesión múltiple - No se cierra en otros navegadores | 🔴Alta | ✅ Cerrado | 2025-12-02 | Desestimada - Comportamiento correcto
467755 | 2025-11-21 | [DSK] Perfil | CTB-349 [DSK] Campos vacíos - Mensajes de error mezclan inglés y español | 🟡Normal | ✅ Cerrado | 2025-12-01 | Desestimada - El equipo indica que la mezcla de idiomas depende del idioma del navegador. En mi caso, no realicé cambios en la configuración y actualmente el mensaje se muestra correctamente.
467766 | 2025-11-21 | [DSK] Perfil | CTB-377 [DSK] Error técnico al guardar correo ya registrado | 🟡Normal | ✅ Cerrado | 2025-12-10
468215 | 2025-11-22 | [DSK] Favoritos | CTB-312 [DSK] Favoritos – Visualización incompleta en la lista de deseos | 🟡Normal | 🟢 Abierto
468228 | 2025-11-22 | [DSK] Favoritos | CTB-315 [DSK] Favoritos – El correo recibido tras compartir la lista no muestra imágenes de los productos | 🟡Normal | 🟢 Abierto
468456 | 2025-11-26 | [DSK] Cesta de la compra | CTB-387 [DSK] Carrito – Formato incorrecto de fecha y ausencia de hora | 🟡Normal | 🟢 Abierto
468491 | 2025-11-26 | [DSK] Cesta de la compra | CTB-388 [DSK] Carrito – No se puede modificar la cantidad de productos | 🔴Alta | ✅ Cerrado | 2025-12-02 | Desestimada - Al final se decidió que el carrito no se podría editar (solo eliminar productos).
468523 | 2025-11-26 | [DSK] Cesta de la compra | CTB-390 [DSK] Carrito – No se muestra el texto “Descuento aplicado” | 🟡Normal | 🟢 Abierto
460990 | 2025-10-10 | [MOB] Footer | CTB-64 - Newsletter - Mensaje en formato y texto erróneo | 🟡Normal | 🟡 Asignado
461739 | 2025-10-16 | [MOB] Footer | CTB-77 - Enlace "Condiciones de compra" no aparece | 🟡Normal | 🟡 Asignado
461914 | 2025-10-16 | [MOB] Header | CTB-33 - El texto de la página no cambia de idioma | 🟡Normal | 🟡 Asignado
461915 | 2025-10-16 | [MOB] Calendario | CTB-93 - Header del calendario oculto | 🟡Normal | 🟡 Asignado
461916 | 2025-10-16 | [MOB] Calendario | CTB-96 - Error selección días sueltos | 🟡Normal | 🟡 Asignado
461917 | 2025-10-16 | [MOB] Calendario | CTB-99 - Botón "Cancelar" aplica los cambios como el botón "Aplicar" | 🟡Normal | 🟡 Asignado
461918 | 2025-10-16 | [MOB] Calendario | CTB-100 - Posible seleccionar mes anterior al actual | 🟡Normal | 🟡 Asignado
461919 | 2025-10-16 | [MOB] Calendario | CTB-101 - Posible seleccionar fecha anterior a la actual | 🟡Normal | 🟡 Asignado
462014 | 2025-10-17 | [MOB] Home - Disfruta | CTB-109 - Imagen no visible | 🟡Normal | 🟡 Asignado
462017 | 2025-10-17 | [MOB] Home - Categorías | CTB-110 - Aparece un texto indebido | 🟡Normal | 🟡 Asignado
462214 | 2025-10-20 | [MOB] Home - Exp. únicas | CTB-113 - Calendario sin formato correcto y no selecciona fechas | 🔴Alta | ✅ Cerrado | 2025-12-11 | Desestimada por cambios de diseño de la home.
461739 | 2025-10-20 | [MOB] Home - Exp. únicas | CTB-112 - Botón "Buscar" diseño incorrecto | 🔵Baja | ✅ Cerrado | 2025-12-11 | Desestimada por cambios de diseño de la home.
462267 | 2025-10-20 | [MOB] Home - Sec. destac. | CTB-116 - No se visualizan todos los apartados, incompleto | 🟡Normal | 🟡 Asignado
462375 | 2025-10-21 | [MOB] Home - Sec. destac. | CTB-117 - No permite deslizar | 🟡Normal | 🟡 Asignado
462384 | 2025-10-21 | [MOB] Home - Sec. destac. | CTB-121 - Cards - Tamaño diferente (Safari) | 🟡Normal | 🟡 Asignado
462411 | 2025-10-21 | [MOB] Home - Sec. destac. | CTB-162 - Cards - Botón "Favoritos" no se marca | 🔴Alta | 🟡 Asignado |  | Corregido. Se marca y se añade correctamente a la lista de Favoritos.
465839 | 2025-11-10 | [MOB] Login | CTB-276 - Botones sociales sin funcionalidad | 🔴Alta | 🟡 Asignado
465902 | 2025-11-10 | [MOB] Login | CTB-278 - Login - Acepta formatos inválidos | 🟡Normal | 🟡 Asignado
465943 | 2025-11-10 | [MOB] Recuperar contr. | CTB-281 - Visualización - Error en formato | 🟡Normal | 🟡 Asignado
466109 | 2025-11-10 | [MOB] Recuperar contr. | CTB-292 - Acepta formato de correo inválido | 🟡Normal | 🟡 Asignado
466119 | 2025-11-10 | [MOB] Recuperar contr. | CTB-293 - Muestra error CAPTCHA y mensaje erróneo en snackbar | 🟡Normal | ✅ Cerrado | 2025-12-11 | No muestra mensaje erróneo, pero si el mail no está registrado no llega el mail para el cambio de contraseña.
466125 | 2025-11-10 | [MOB] Recuperar contr. | CTB-290 - Error CAPTCHA y no envío de correo de recuperación | 🟡Normal | ✅ Cerrado | 2025-12-11
466100 | 2025-11-11 | [MOB] Registro | CTB-326 - Visualización - Error en formato | 🟡Normal | 🟡 Asignado
466139 | 2025-11-11 | [MOB] Registro | CTB-320 - Botones sociales sin funcionalidad | 🔴Alta | 🟡 Asignado

## Flujos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

## Hoja1
Crear flujo de automatización que:
Analice la documentación.